## SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též občanský zákoník)

I.

Smluvní strany

  - Objednatel :

Predmostenzis z.s.

se sídlem Žernavá 147e, 783 36, Přerov Předmostí

IČO: 66743885, DIČ: CZ66743885

Zastoupená:

Bankovní spojení:.,  č.ú:

(dále jen ”objednatel”)

  - Zhotovitel :

se sídlem:

IČO:   			 , DIČ:

Zastoupená:

Bankovní spojení: 				č.ú:

(dále jen ”zhotovitel”)

II.

Předmět smlouvy

2.1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí k provedení těchto prací v rámci zakázky Realizace managementu v rámci projektu Podpora biodiverzity krajinného prvku Knejzlíkovy sady a Přírodní Památky Na Popovickém kopci:

Realizace částí obnovního managementu Knejzlíkových sadů a PP Na Popovickém kopci odstraněním náletových křovin, vykácením stromů, štěpkování klestu, odvoz a likvidace biomasy z odstranění výmladků dřevin, aplikace herbicidu na výmladky invazních dřevin 2x ročně.

Realizace je v rámci projektu „Podpora biodiverzity krajinného prvku Knejzlíkovy sady a Přírodní Památky Na Popovickém kopci“ financovaného z Operačního programu životní prostředí.

Podrobná specifikace prací:

- Prořezávka dřevin

Výřez dřevin bude realizován ručně s použitím motorových pil a křovinořezů. Vyřezávány budou všechny drobné nálety dřevin o celkové výměře 1 ha dle jednotlivých let a dílčích ploch a dále vybrané starší náletové dřeviny – hrubý nálet (v kategorii tloušťky kmínku 10 – 40 cm na řezné ploše pařezu) rozptýlené na dílčích plochách PP Na Popovickém kopci a v ochranném pásmu. Výřezy jsou realizovány formou úplného zmýcení. Vyřezaná hmota bude na místě poštěpkována a odvezena mimo zájmové plochy.

Termín realizace říjen – březen.

Výřezy budou probíhat na plochách zakreslených v mapce zásahů. Po výřezu dřevin bude dřevo zpracováno tak, aby bylo odděleno hroubí od klestí. Za klest budou považovány větve a odřezky o průměru pod 10 cm. Nad 10cm v průměru budeme považovat hmotu za hroubí, které bude z lokalit vyvezeno a následně odvezeno do sídla zadavatele. Klestí bude na místě poštěpkováno a vyvezeno mimo lokalitu.

Zátěr herbicidem invazních dřevinbude prováděn ručně štětcem na řeznou plochu dřevin tak, aby nedošlo ke kontaminaci okolního prostředí.

Výřez keřových porostů a stromů včetně seštěpkování a likvidace biomasy mimo zájmovou plochu.

Přehled vyřezaných stromů na jednotlivých dílčích plochách v PP Na Popovickém kopci

| plocha |  | jednotka | 2017 | 2018 | 2019 | celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PP2a | Kácení stromů průměr 10-20 | ks | 100 | 200 | 200 | 500 |
| PP2a | Kácení stromů průměr 30-40 | ks |  | 50 | 50 | 100 |
| PP2b | Kácení stromů průměr 10-20 | ks | 70 | 140 | 140 | 350 |
| PP2b | Kácení stromů průměr 30-40 | ks |  | 40 | 40 | 80 |

Přehled vyřezaných křovin na jednotlivých dílčích plochách v PP Na Popovickém kopci

| DP |  | jednotka | 2017 | 2018 | celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PP2a | Odstranění křovin | ha | 0,3 | 0,3 | 0,6 |
| PP2b | Odstranění křovin | ha | 0,2 | 0,2 | 0,4 |

- Štěpkování klestu z vykácených stromů

Poštěpkování hromad klestu z vyřezaných stromů o průměru 10 - 40 cm na řezné ploše pařezu. Po výřezu dřevin zadavatelem bude dřevo zpracováno tak, aby bylo odděleno hroubí od klestí. Za klest budou považovány větve a odřezky o průměru pod 10 cm. Toto klestí bude na jednotlivých dílčích plochách a v jednotlivých letech dle níže uvedené tabulky na místě poštěpkováno, poštěpkovaná biomasa bude odvezena a zlikvidována mimo zájmovou lokalitu. Samotný výřez stromů z dílčích ploch bude proveden zadavatelem, termín následného štěpkování v jednotlivých letech bude každoročně domluven v koordinaci s prováděnými pracemi zadavatelem, zpravidla říjen - duben, v roce 2017 pak bezprostředně po podpisu smlouvy.

Přehled štěpkování klestu z vyřezaných stromů na jednotlivých dílčích plochách

| plocha |  | jednotka | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KS2 | Kácení stromů 10-20 - štěpkování klestu | ks |  |  | 20 |  |  |  | 20 |
| KS2 | Kácení stromů 30-40 - štěpkování klestu | ks |  |  | 10 |  |  |  | 10 |
| KS4 | Kácení stromů 10-20 - štěpkování klestu | ks |  | 20 |  |  |  |  | 20 |
| KS4 | Kácení stromů 30-40 - štěpkování klestu | ks |  | 10 |  |  |  |  | 10 |
| KS5 | Kácení stromů 10-20 - štěpkování klestu | ks | 5 |  |  |  |  |  | 5 |
| KS6 | Kácení stromů 10-20 - štěpkování klestu | ks | 22 | 2 | 1 |  |  |  | 25 |
| KS6 | Kácení stromů 30-40 - štěpkování klestu | ks | 50 |  |  |  |  |  | 50 |
| KS7 | Kácení stromů 10-20 - štěpkování klestu | ks | 10 |  |  |  |  |  | 10 |
| KS7 | Kácení stromů 30-40 - štěpkování klestu | ks | 10 |  |  |  |  |  | 10 |
| KS8 | Kácení stromů 10-20 - štěpkování klestu | ks | 20 | 10 | 5 | 5 |  |  | 40 |
| KS8 | Kácení stromů 30-40 - štěpkování klestu | ks | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 23 |
| KS11 | Kácení stromů 10-20 - štěpkování klestu | ks | 30 | 10 | 10 | 10 |  |  | 60 |
| KS11 | Kácení stromů 30-40 - štěpkování klestu | ks | 20 | 5 | 5 | 5 |  |  | 35 |
| KS13 | Kácení stromů 10-20 - štěpkování klestu | ks | 10 | 5 | 3 |  |  |  | 18 |

- Likvidace klestu

Jedná se o likvidaci hromad klestu vzniklých při ořezu a štěpování stromů. Klestí bude na místě poštěpkováno, odvezeno a zlikvidováno mimo zájmovou plochu. Objem klestu na jednotlivých dílčích plochách a v jednotlivých letech je uveden v přehledné tabulce níže.

Termíny štěpkování budou v jednotlivých letech upřesněny v návaznosti na provedený ořez stromů zadavatelem zakázky, zpravidla v předjaří a koncem léta. Termín štěpkování v jednotlivých letech bude každoročně domluven v koordinaci s prováděnými pracemi zadavatelem.

Přehled štěpkování klestu z ořezaných stromů na jednotlivých dílčích plochách

| plocha |  | jednotka | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PP2a | Likvidace klestu | m3 |  | 20 | 25 | 5 | 4 |  |  | 54 |
| PP2b | Likvidace klestu | m3 |  | 15 | 20 | 4 | 2 |  |  | 41 |
| KS1 | Likvidace klestu | m3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 6 |  |  | 15 |
| KS2 | Likvidace klestu | m3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 15,5 | 0,5 |  |  | 17,5 |
| KS3 | Likvidace klestu | m3 | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 | 30 |
| KS4 | Likvidace klestu | m3 |  |  | 15,5 | 0,5 | 0,5 | 15,5 | 0,5 | 32,5 |
| KS5 | Likvidace klestu | m3 | 3,5 | 1,2 | 1,2 | 3,5 | 1,2 | 1,2 | 2,5 | 14,3 |
| KS6 | Likvidace klestu | m3 | 1,5 | 11,5 | 1,5 | 1,5 | 11,5 |  |  | 27,5 |
| KS7 | Likvidace klestu | m3 | 10,7 | 0,7 | 10,7 | 0,7 | 0,7 | 10 |  | 33,5 |
| KS8 | Likvidace klestu | m3 | 30,5 | 15,7 | 0,7 | 15,9 | 15,7 | 15,4 | 0,2 | 94,1 |
| KS9 | Likvidace klestu | m3 | 0,8 | 0,6 | 0,6 |  |  |  |  | 2 |
| KS10 | Likvidace klestu | m3 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,2 |  | 3 |
| KS11 | Likvidace klestu | m3 | 20,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 12 | 11,5 | 91 |
| KS13 | Likvidace klestu | m3 | 17 | 17 |  |  | 20 | 20 |  | 74 |

- Odvoz a likvidace biomasy

Odvoz a likvidace biomasy 2x ročně po odstranění výmladků zmlazujících křovin a ruderální vegetace v následujících letech po jejich vyřezání. Jedná se o odvoz a likvidaci hromad shrabané biomasy - drobné klacíky, výmladky dřevin a vysečená vegetace z ploch po vyřezávce dřevin 2x ročně. Samotné odstranění výmladků a ruderální vegetace a shrabání na hromady provede zadavatel. Zhotovitel provede naložení biomasy z hromad, její odvoz a likvidaci mimo zájmovou lokalitu nejpozději do 14 dní od výzvy zadavatele k provedení těchto prací. Předpoklad je množství biomasy cca 4 tuny z hektaru ošetřené plochy.

Termín realizace duben až květen a říjen až listopad.

Přehled odvozu a likvidace biomasy na jednotlivých dílčích plochách

| plocha |  | jednotka | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PP2a | odvoz a likvidace biomasy | ha |  | 0,3 | 0,6 | 0,6 | 0,3 |  | 1,8 |
| PP2b | odvoz a likvidace biomasy | ha |  | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,2 |  | 1,2 |
| KS1 | odvoz a likvidace biomasy | ha |  | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |  | 0,3 |
| KS2 | odvoz a likvidace biomasy | ha |  |  |  | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 1,2 |
| KS3 | odvoz a likvidace biomasy | ha |  | 0,63 | 0,63 | 0,63 |  |  | 1,89 |
| KS4 | odvoz a likvidace biomasy | ha |  |  | 0,3 | 0,3 | 0,3 |  | 0,9 |
| KS6 | odvoz a likvidace biomasy | ha | 0,8 | 0,5 | 0,2 |  |  |  | 1,5 |
| KS7 | odvoz a likvidace biomasy | ha |  | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |  | 1,5 |
| KS8 | odvoz a likvidace biomasy | ha |  | 0,2 | 0,4 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 2,1 |
| KS10 | odvoz a likvidace biomasy | ha |  | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |  | 0,3 |
| KS11 | odvoz a likvidace biomasy | ha | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 0,6 | 0,3 |  | 3,6 |
| KS13 | odvoz a likvidace biomasy | ha | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 0,8 | 0,5 | 0,2 | 3,3 |

- Aplikace herbicidu

Bezprostředně po vyřezání budou řezné plochy invazních dřevin ošetřeny herbicidem v ředění 1:1 k zamezení výmladkovosti z pařezů. V následujících letech po výřezu budou plochy kontrolovány a případné výmladky dolikvidovány postřikem herbicidu na list v ředění 1:20 nebo po vyžnutí na řeznou plochu opětovným nátěrem herbicidu v ředění 1:1. Aplikace herbicidu bude provedena 2x ročně na zmlazující pařezy a výmladky vykácených invazních druhů dřevin (trnovník akát, škumpa orobincolistá). Termíny realizace budou každoročně zkoordinovány v závislosti na prováděných pracích realizovaných zadavatelem.

Přehled aplikace herbicidu na výmladky invazních dřevin na jednotlivých dílčích plochách

| plocha |  | jednotka | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PP2a | Aplikace herbicidu 2x ročně | ha |  | 0,3 | 0,6 | 0,6 | 0,3 | 1,8 |
| PP2b | Aplikace herbicidu 2x ročně | ha |  | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 1,2 |
| KS3 | Aplikace herbicidu 2x ročně | ha | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |  | 2,52 |

- Štěpkování a likvidace klestu při výřezech křovin

Poštěpkování hromad klestu po vyřezaných křovinách. Po výřezu křovin zadavatelem bude klestí soustředěno na hromady. Toto klestí bude na jednotlivých dílčích plochách a v jednotlivých letech dle níže uvedené tabulky na místě poštěpkováno, poštěpkovaná biomasa bude odvezena a zlikvidována mimo zájmovou lokalitu. Samotný výřez křovin z dílčích ploch bude proveden zadavatelem, termín následného štěpkování v jednotlivých letech bude každoročně domluven v koordinaci s prováděnými pracemi zadavatelem, zpravidla říjen - duben, v roce 2017 pak bezprostředně po podpisu smlouvy.

Přehled štěpkování klestu při výřezech křovin na jednotlivých dílčích plochách

| plocha |  | jednotka | 2017 | 2018 | 2019 | celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KS2 | štěpkování a likvidace klestu | ha |  |  | 0,4 | 0,4 |
| KS3 | štěpkování a likvidace klestu | ha | 0,63 |  |  | 0,63 |
| KS4 | štěpkování a likvidace klestu | ha |  | 0,3 |  | 0,3 |
| KS6 | štěpkování a likvidace klestu | ha | 0,2 |  |  | 0,2 |
| KS7 | štěpkování a likvidace klestu | ha | 0,5 |  |  | 0,5 |
| KS8 | štěpkování a likvidace klestu | ha | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,7 |
| KS10 | štěpkování a likvidace klestu | ha | 0,1 |  |  | 0,1 |
| KS11 | štěpkování a likvidace klestu | ha | 0,6 | 0,3 | 0,3 | 1,2 |
| KS13 | štěpkování a likvidace klestu | ha | 0,6 | 0,3 | 0,2 | 1,1 |

Přílohy:

Mapa pracovních ploch v PP Na Popovickém kopci

Mapa pracovních ploch v Knejzlíkových sadech

Veškeré práce budou dokončeny do 30. listopadu 2023.

2.2. Objednatel se zavazuje předávat zhotoviteli pokyny a údaje potřebné k zajištění činnosti podle čl. 2.1. této smlouvy.

2.3. Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele a technického dozoru. Pokud zhotovitel použije k provedení díla podle čl. 2.1. jiné věci, je jejich kupní cena zahrnuta v ceně za provedení díla, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

2.4. Zhotovitel poskytuje objednateli smluvní záruku za jakost díla v délce 6 měsíců ode dne předání a převzetí díla.

III. 
Cena a platební podmínky

3.1. Cena je stanovena dohodou podle ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a činí v konečné výši .............................,- Kč bez DPH, .............................,- Kč DPH (sazba DPH .....%, .............................,- Kč částka s DPH (slovy -               korun českých).

3.2. Konečné vyúčtování zhotovitel vystaví a doručí objednateli nejpozději do 30 pracovních dnů po předání a převzetí díla na základě potvrzení o převzetí díla objednatelem ve stanoveném rozsahu. Zhotovitel je oprávněn vystavit dílčí faktury po splnění jednotlivých dílčích částí zakázky dle příl. č. 1 a 2.

3.3. Faktury musí mít tyto náležitosti: označení faktury a její číslo, bankovní spojení, číslo účtu, název a sídlo zhotovitele, předmět smlouvy, fakturovanou částku a soupis provedených prací.

3.4. Smluvní strany se dohodly, že faktury vystavené zhotovitelem jsou splatné do 60 dnů po jejich obdržení objednatelem. Objednatel může faktury vrátit do data jejich splatnosti, pokud obsahují nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje.

IV. 
Smluvní pokuty

4.1. V případě, že zhotovitel nedodrží dobu plnění, sjednanou v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny plnění za každý týden prodlení.

4.2. V případě prodlení objednatele s placením vyúčtování uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nezaplacené částky za každý den prodlení.

4.3. Nastanou-li skutečnosti uvedené v bodě 4.1., vyzve písemnou formou objednatel zhotovitele úhradě smluvní pokuty. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda.

4.4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, pokud tato výše uvedeným jednáním vznikla.

V. 
Ostatní ujednání

5.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, jak v průběhu realizace prací, tak i po jejich skončení. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn žádat po zhotoviteli provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy se všemi důsledky s tím spojenými.

5.2. Zhotovitel přebírá záruku za dílo po dobu 3 měsíců. Záruční lhůta začíná běžet dnem podpisu zápisu o předání díla oběma smluvními stranami bez vad a nedodělků. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

5.3. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

5.4. Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.

5.5. V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.

5.6. Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších parametrů smlouvy, včetně vyplacené ceny.

5.7. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě, že na akci nebude poskytnuta podpora v rámci OPŽP.

5.8. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech výtiscích, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel.

5.9. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

Nedílné přílohy smlouvy.:

Příloha č. 1.: Rozpočet dílčích částí zakázky – výkaz výměr

| V |  | dne |  | V |  | dne |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zhotovitel: |  | Objednatel: |  |